## Overview
	Estimation	Itération 1	Itération 2	Itération 3	Itération 4
Histoire 1	50	10	10	10	7
Histoire 2	40	0	0	-7	-13
Histoire 3	40	40	0	0	0
Histoire 4	20	20	20	8	8
Histoire 5	70	70	70	25	25
Histoire 6	20	20	20	20	20
Histoire 7	40	40	40	40	35
Histoire 8	20	20	20	20	20
Histoire 9	15	15	15	2	2
Histoire 10	10	10	10	0	0
Histoire 11	5	5	5	5	5
Histoire 12	20	20	20	20	20
Histoire 13	30	30	30	30	30
Histoire 14	20	20	20	20	20
Refactor	0	0	-60	-69	-69
	Estimation	Itération 1	Itération 2	Itération 3	Itération 4
	400	320	280	193	178,5

## IT1
				Points restants
HISTOIRE 1					Histoire X		Histoire Y		Total
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés		Jour		Idéal	Réel	Idéal	Réel	Idéal	Réel
Test unitaires recettes	Quentin		5	2,5		06-03-18	0	50	35	30	35	80	70
Models et database	Gilles	Antoine	10	10		07-03-18	1	42,85714286	33	25	30	67,85714286	63
Insertion des recettes	Arnaud	Quentin	15	25		08-03-18	2	35,71428571	28	22	31	57,71428571	59
Panels pour recettes	Younes	Alan, Lorry	7	10		09-03-18	3	28,57142857	25	25	26	53,57142857	51
Modification des panels	Alan	Younes	3	2,5		10-03-18	4	21,42857143	12	10	12	31,42857143	24
Total			40	50		11-03-18	5	14,28571429	10	5	7	19,28571429	17
				12-03-18	6	7,142857143	5	0	2	7,142857143	7
				13-03-18	7	0	0	0	0	0	0
HISTOIRE 2					7
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés
Tests unitaires listes de courses	Quentin		5	3
Models et database	Quentin	Gilles	10	10
Insertion des listes de courses	Arnaud	Gilles	10	10
Panels pour listes de courses	Maxime	Yannick	10	10
Modifications des panels	Yannick	Maxime	3	5
JSON pour recettes	Antoine	Gilles	2	2
Total			40	40

HISTOIRE 3
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés

Total			0	0

HISTOIRE 4
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés

Total			0	0

HISTOIRE 5
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés

Total			0	0

HISTOIRE 6
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés

Total			0	0

HISTOIRE 7
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés

Total			0	0

HISTOIRE 8
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés

Total			0	0

HISTOIRE 9
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés

Total			0	0

HISTOIRE 10
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés

Total			0	0

HISTOIRE 11
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés

Total			0	0

HISTOIRE 12
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés

Total			0	0

HISTOIRE 13
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés

Total			0	0

HISTOIRE 14
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés

Total			0	0

Refactor
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés

Total			0	0

## IT2
				Points restants
HISTOIRE 1					Histoire X		Histoire Y		Total
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés		Jour		Idéal	Réel	Idéal	Réel	Idéal	Réel
				06-03-18	0	0	35	30	35	30	70
Total			0	0		07-03-18	1	0	33	25	30	25	63
				08-03-18	2	0	28	22	31	22	59
				09-03-18	3	0	25	25	26	25	51
HISTOIRE 2					10-03-18	4	0	12	10	12	10	24
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés		11-03-18	5	0	10	5	7	5	17
				12-03-18	6	0	5	0	2	0	7
Total			0	0		13-03-18	7	0	0	0	0	0	0
				7

HISTOIRE 3
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés
Configuration des controlleurs	Arnaud	Antoine	40	40
Modification des controlleurs	Yannick	Arnaud, Antoine, Maxime	10	10
Total			40	40

HISTOIRE 4
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés

Total			0	0

HISTOIRE 5
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés

Total			0	0

HISTOIRE 6
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés

Total			0	0

HISTOIRE 7
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés

Total			0	0

HISTOIRE 8
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés

Total			0	0

HISTOIRE 9
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés

Total			0	0

HISTOIRE 10
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés

Total			0	0

HISTOIRE 11
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés

Total			0	0

HISTOIRE 12
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés

Total			0	0

HISTOIRE 13
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés

Total			0	0

HISTOIRE 14
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés

Total			0	0

Refactor
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés
Refactor models	Tout le monde	Tout le monde	10	10
Refactor de la database	Quentin	Gilles, Antoine	10	10
Généralisation database	Gilles	Antoine	10	10
Refactor FXML	Tout le monde	Tout le monde	10	10
Refactor Controlleurs	Tout le monde	Tout le monde	10	10
Fix JAR	Antoine		5	5
Refactor test unitaires	Quentin		5	5
Total			60	60

## IT3
				Points restants
HISTOIRE 1					Histoire X		Histoire Y		Total
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés		Jour		Idéal	Réel	Idéal	Réel	Idéal	Réel
				06-03-18	0	0	35	30	35	30	70
Total			0	0		07-03-18	1	0	33	25	30	25	63
				08-03-18	2	0	28	22	31	22	59
				09-03-18	3	0	25	25	26	25	51
HISTOIRE 2					10-03-18	4	0	12	10	12	10	24
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés		11-03-18	5	0	10	5	7	5	17
Refactor des unités d'ingrédients	Maxime	Lorry,Younes,Quentin	4	4		12-03-18	6	0	5	0	2	0	7
Refactor des unité des listes d'ingrédients	Maxime	Yannick	3	4		13-03-18	7	0	0	0	0	0	0
Total			7	8		7

HISTOIRE 3
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés

Total			0	0

HISTOIRE 4
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés
Création de PDF	Antoine Leyvraz	Lorry,Younes,Quentin	6	5
Envoie email	Antoine Leyvraz		6	5
Total			12	10

HISTOIRE 5
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés
Création des controlleurs	Lorry	Arnaud	45
Total			45	0

HISTOIRE 6
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés

Total			0	0

HISTOIRE 7
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés

Total			0	0

HISTOIRE 8
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés

Total			0	0

HISTOIRE 9
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés
Creation Compte + stockage DB	Younes		4,5	5
Implementation User dans Code	Younes		2	2
Fin implementation User dans Code	Gilles	Antoine	1,5	1,5
Refactor DB pour que recette/liste soit unique a un utilisateur	Younes		0,5	0,5
Gestion d’erreur lié au compte	Younes		1,5	1,5
Creation GUI Login/Register : Design	Alan	Arnaud	1	1
Implementation Controller Login/Register	Alan	Arnaud	2	1
Total			13	12,5

HISTOIRE 10
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés
Configuration database et insertion	Arnaud		10	15
Total			10	15

HISTOIRE 11
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés

Total			0	0

HISTOIRE 12
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés

Total			0	0

HISTOIRE 13
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés

Total			0	0

HISTOIRE 14
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés

Total			0	0

Refactor
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés
Refactor MVC	Quentin	Arnaud	7	5
Implementation Logger	Gilles	Antoine	1	2
Discussion gestion d erreur			1	1
Total			9	8

## IT4
				Points restants
HISTOIRE 1					Histoire X		Histoire Y		Total
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés		Jour		Idéal	Réel	Idéal	Réel	Idéal	Réel
Fix insertion de listes de courses et recettes de même nom	Alan	Younes	3	1		06-03-18	0	1	35	30	35	31	70
Total			3	1		07-03-18	1	0,857142857	33	25	30	25,85714286	63
				08-03-18	2	0,714285714	28	22	31	22,71428571	59
				09-03-18	3	0,571428571	25	25	26	25,57142857	51
HISTOIRE 2					10-03-18	4	0,428571429	12	10	12	10,42857143	24
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés		11-03-18	5	0,285714286	10	5	7	5,285714286	17
Readaptation JSON	Antoine Leyvraz		3	4		12-03-18	6	0,142857143	5	0	2	0,142857143	7
Bugfix JSON	Antoine Leyvraz	Arnaud Cools	3	2		13-03-18	7	0	0	0	0	0	0
Total			6	6		7

HISTOIRE 3
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés

Total			0	0

HISTOIRE 4
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés

Total			0	0

HISTOIRE 5
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés

Total			0	0

HISTOIRE 6
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés

Total			0	0

HISTOIRE 7
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés
Implementation liste de prix par magasin	Antoine Leyvraz	Arnaud Cools	5,5	5
Total			5,5	5

HISTOIRE 8
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés

Total			0	0

HISTOIRE 9
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés

Total			0	0

HISTOIRE 10
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés

Total			0	0

HISTOIRE 11
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés

Total			0	0

HISTOIRE 12
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés

Total			0	0

HISTOIRE 13
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés

Total			0	0

HISTOIRE 14
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés

Total			0	0

Refactor
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés
Cleanup code	Gilles	Antoine	1,5	1
Fix Jar	Antoine Leyvraz		2	2
Bugfix + fix et ajout de tests	Antoine Leyvraz	Arnaud Cools, Quentin	3,5	2
Refactor controllers	Quentin		15	10
Implementation superClass Controller	Gilles	Quentin	2	2
Fix tests	Antoine Leyvraz	Quentin	0,5	0,5
Total			24,5	17,5